Congresso do Desporto

2024

ABRANTES – ALCANENA – CONSTÂNCIA - ENTRONCAMENTO - FERREIRA DO ZÊZERE – MAÇÃO – OURÉM – SARDOAL – TOMAR - TORRES NOVAS – VILA NOVA DA BARQUINHA

Resumo da Reunião

Dia 09/04/2024, 16 horas

Local: Salão Nobre da Câmara Municipal de Ourém

Presenças:

Município de Abrantes, Luis Dias, Nuno Gomes, Luís Valente e Ana Rodrigues

Município de Alcanena, Pedro Gil, Marco Santos

Município de Constância, Helena Teixeira

Munícipio de Entroncamento, Vitor Frutuoso

Município de Ferreira de Zêzere, Bruno Gomes e Miguel Carvalho

Município de Mação, Vasco Estrela, Tânia Pires e Claúdio Marques

Município de Ourém, Rui Vital, Jorge Santos e Vânia Oliveira

Município de Tomar, Rita Freitas, Ana Sereno e Mónica Silva

Município de Vila Nova da Barquinha, Helena Oliveira

Elementos fundadores: Jorge Heleno

Rui Vital começou por agradecer a presença de todos, apresentando ao coletivo a técnica Vânia Oliveira.

Relembrou ainda que ficou combinado na reunião anterior que todos os Municípios aderentes apresentariam os subtemas para os fóruns. Comunicou a alteração da data do fórum do seu Município para 14 de setembro, indicando que o programa se encontra praticamente todo fechado, com oradores acordados. Pediu para que Jorge Santos, da Divisão de Desporto do Município de Ourém transmitisse o que têm planeado.

Jorge Santos começou por referir que têm planeado sete painéis e que o fórum decorrerá durante todo o dia, referindo terem algumas dúvidas sobre a dinâmica dos fóruns do Congresso.

Luís Valente alertou que os fóruns normalmente têm dois a três temas e por norma com a duração de um período, manhã, tarde ou noite.

Jorge Santos concluiu então que irão rever e ajustar tudo.

Luís Valente relembra que o mais importante agora é concluir o fecho dos subtemas, for forma a auxiliar o grupo da comunicação, conforme tinha sido combinado, sendo que já se poderia veicular as datas e os temas.

Luís Dias referiu que o corpo do Congresso está a aumentar pelo que é importante estabilizarem alguns assuntos que se encontram em ata, reforçando que o que se encontra lavrado e aprovado em ata auxiliar no planeamento e na contextualização das incidências das reuniões. Analisando as atas, verifica-se que alguns dos pontos-chave seriam o programa, a comunicação e a plataforma do Congresso, sendo que na reunião anterior, assumiu-se o lançamento do evento após as eleições legislativas, algo que não se verificou.

Pelo facto de estarmos em período de apresentação de candidatura às eleições europeias, qualquer divulgação que seja necessária terá de ser solicitada autorização à Comissão Nacional de Eleições. Os grupos da comunicação já têm tudo pronto, faltando aguardar o fecho do programa e o funcionamento da plataforma, que é de responsabilidade do parceiro tecnológico. Propôs ao grupo até ao final da semana estabilizarem a proposta do programa, sendo o ponto aprovado por unanimidade dos presentes.

Vasco Estrela relembrou o programa do Congresso começando pelos Fóruns de Desporto.

O Município de Ferreira de Zêzere referiu que ainda lhe faltará acrescentar os oradores.

O Município de Ourém ficou então com a data de 14 de setembro, faltando acrescentar o horário em que irá decorrer o fórum, os subtemas, os oradores e o moderador.

Ao Município de Sardoal, ausente da reunião, faltará acrescentar os subtemas, os oradores e moderador.

Rita Freitas questionou se é possível colocarem padrinhos do fórum.

Luis Dias referiu que existia liberdade de ação para fazerem o que quiserem, em função do modelo pré-definido.

Rita Freitas informou que o fórum do Município do Tomar, realizar-se-á no período da manhã, sendo que no subtema Desporto como Profissão, terá como oradores Manuel Dias, Ivo Silva e Patrícia Sampaio e os seus respetivos treinadores e no subtema Desporto na Profissão, terá como oradores elementos da PSP, RI15 e Bombeiros Sapadores.

O Município de Abrantes já indicou o tema, subtemas, oradores, moderador, local e datas.

O Município de Mação no subtema do Desporto e Natureza, terá como orador Leonel Mourato e no subtema Desporto Eventos, terá como Sérgio Santos, estando ainda a aguardar confirmação da moderadora Elisabete Jacinto.

Marco Santos acrescentou que o Município de Alcanena terá como oradores Miguel Lucas e Sara Condinho, ficando a faltar acrescentar o moderador

O Município de Vila Nova Da Barquinha já indicou o tema, subtemas, oradores, moderador, local e datas.

Helena Teixeira referiu que o Município de Constância ainda não tem tudo fechado, mas até ao final da semana comunicará o que está em falta.

Vítor Frutuoso referiu que o primeiro subtema será Desporto e Atividade Física, tendo como orador Jorge Heleno; o segundo subtema será Desporto e Fitness, tendo como orador Alexandre Mestre; terceiro subtema será Desporto e o Papel do Dirigente Desportivo tendo como orador Paulo Lourenço, ficando por definir o moderador que está acordado ser uma mulher.

Ao Município de Torres Novas falta a confirmação do orador no segundo subtema.

Luis Dias propôs ao grupo que todos os subtemas, oradores e moderadores sejam concluídos, devendo-se definir uma data-limite propondo o dia 19 de abril, algo que foi aprovado por unanimidade.

Luis Dias informou que o grupo de comunicação propôs a alteração da data da conferência de imprensa marcada para dia 3 de setembro, o que na sua opinião não faz sentido, uma vez que já se encontra tudo acordado, inclusive com as agendas dos senhores presidentes.

Vasco Estrela referiu que neste momento já é possível avançarmos com a divulgação do congresso, pois já temos temas e datas definidas.

Rui Vital alertou que nos meses de junho a agosto é o período de festas populares e férias sendo o mais sensato manter a conferência de imprensa a 3 setembro.

Luis Dias questionou o grupo sobre manterem ou não o dia da conferência de imprensa, sendo que todos os presentes concordaram que se deveria manter.

Luis Dias frisou a importância para o Congresso que o grupo de apresentasse um plano de comunicação numa das próximas reuniões.

Helena Teixeira propôs que se deveria avançar com uma data para a divulgação do Congresso, indicando que o início de maio seria a altura ideal.

Vasco Estrela concordou e referiu que neste momento se dispõe de tudo o que é necessário para poder avançar com a divulgação do Congresso.

Luis Dias propôs ao grupo do congresso a data 6 de maio, sendo aprovado por unanimidade.

Luis Dias referiu que era importante pressionar o parceiro tecnológico para que a plataforma fique pronta. Alertou ainda para a importância da divulgação e marketing do Congresso, no sentido para que seja dinâmico e uniforme, assim como as transmissões dos Congressos e Fóruns, pois o objetivo final é ficarem todos agregados numa única plataforma.

Helena Teixeira relembrou que, no ano anterior Luis Dias, tinha ficado de verificar com o IPT a possibilidade deles, através do curso de comunicação assegurarem a transmissão do Congresso.

Luis Dias referiu que no primeiro ano foi solicitado ao IPT um orçamento para todo o Congresso e só o Município de Abrantes é que contratou os serviços, pois todos os outros Municípios fizeram com os seus meios de comunicação.

Rui Vital considera que cada Município deve fazer com os seus meios as transmissões do Congresso e no final todos os Municípios juntos tentarem uniformizar.

Helena Teixeira questionou se o IPT tem capacidade de fazer de todo o Congresso.

Luis Dias compromete-se a falar com IPT, no sentido de pedir um orçamento para a transmissão de todo o Congresso.

Rui Vital referiu que seria importante questionar às equipas comunicação se têm condições para executar a transmissão do Congresso e se algum dos elementos do grupo de comunicação tem disponibilidade de poder fazer a edição de forma que seja uniforme a todo o Congresso.

Jorge Santos questionou como seria o processo em relação à acreditação do Congresso e se estaria salvaguardado.

Luis Dias acrescenta que a acreditação é tratada com o Município de Abrantes junto do IPDJ e dos Centros de Formação. Em relação à acreditação dos professores, será necessário entrar em contato com os Centros de Formação dos Templários, do Alto Tejo e A23, sendo que toda a acreditação servirá para os diferentes títulos.

A próxima reunião ficou agendada para o dia 21 de maio, às 16h00, no Município de Tomar.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, lavrando-se o presente registo.

O secretariado do Congresso,

Ana Rodrigues, Município de Abrantes,

19 de abril de 2024